Администрация сельского поселения «Пожег»

«Пожöг» сикт овмöдчöминса администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

## 18 апреля 2019 года                                                                                           № 37

## Республика Коми

Усть-Куломский район

с. Пожег

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального образования сельского поселения «Пожег» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и  Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» администрация сельского поселения «Пожег» постановляет:

- Утвердить План основных мероприятий муниципального образования сельского поселения «Пожег» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019 год согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Пожег».

Глава сельского поселения «Пожег»                                                  З.Е. Попова

Пашнина Мария Александровна

8(2137)98838

Утверждено

постановлением

администрации сельского

поселения «Пожег»

от 18.04.2019 № 37

(приложение)

План основных мероприятий муниципального образования сельского поселения «Пожег» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия, проводимые под руководством руководителя МО МР «Усть-Куломский», председателя КЧС и ОПБ |  |  |  |
| 1. | Участие в разработке, согласовании и утверждении Плана основных мероприятий сельского поселения «Пожег» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019 год. | декабрь | ОГОЧСЗН, глава СП «Пожег» |
| 2. | Участие в уточнении плана действий МО МР «Усть-Куломский», функциональных и объектовых звеньев по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | февраль | Председатель КЧС и ОПБ, ОГОЧСЗН глава СП «Пожег», функциональные и объектовые звенья Коми республиканской подсистемы РСЧС |
| 3. | Участие в организации работы территориального звена подсистемы РСЧС по подготовке и прохождению весеннего половодья | март-июнь | Председатель КЧС и ОПБ, ОГОЧСЗН, глава СП «Пожег», руководители организаций и учреждений, ГИМС |
| 4. | Участие в организации работы территориального звена подсистемы РСЧС по подготовке и работе в пожароопасный период | апрель-сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ, ОГОЧСЗН, глава СП «Пожег», руководители орга-низаций и учрежде-ний, «14 отряд ГПС РК», ОНД |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 5. | Участие в организации работы территориального звена подсистемы РСЧС по подготовке и функционированию экономики района в осенне-зимний период 2019 - 2020 г.г. | июнь-декабрь | Председатель КЧС и ОПБ ОГОЧСЗН, Управление кап. строительства, Усть-Куломский филиал АО «КТК», глава СП «Пожег», руководители организаций и учреждений |
| 6. | Участие в мониторинге и прогнозировании циклических чрезвычайных ситуаций, обусловленных: весенним снеготаянием; природными лесными и торфяными пожара ми; авариями на энергетических и коммунальных сетях в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. | февраль-июнь, март-август, сентябрь-декабрь | ОГОЧСЗН, Гидрометеостанции с.Усть-Кулом, с. Помоздино, лесничества, Усть-Куломский филиал АО «КТК», РЭС ПО ЮЭС |
| 7. | Участие в уточнении расчётов эвакуации населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: при весеннем половодье; при лесных (торфяных) пожарах; на энергетических и коммунально - технических объектах и сетях в осенне-зимний период | март, апрель-май, сентябрь-октябрь | Председатель эвакоприемной комиссии Члены ПЭК, секретарь эвако комиссии, ОГО ЧСЗН, глава СП «Пожег» |
| 8. | Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МР «Усть-Куломский» | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ члены комиссии ЧС, глава СП «Пожег», руководители организаций и учреждений |
| 9. | Участие в контроле за обучением руководящего состава РСЧС, должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС, командиров НАСФ в Учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» | в течение года | ОГОЧСЗН, глава СП «Пожег», организации и предприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Участие в развитии системы экстренного оповещения населения об угрозе или о возникновении ЧС | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ, члены комиссии ЧС, глава СП «Пожег», руководители организаций и учреждений |
| 11. | Участие в совершенствовании системы оповещения малочисленных населенных пунктов Республики Коми с использованием института старост, в том числе материально-техническое обеспечение старост техническими средствами оповещения | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ, члены комиссии ЧС, глава СП «Пожег», руководители организаций и учреждений |
| 12. | Участие в организации профилактической работы по вопросам безопасности на водных объектах с населением района | май-октябрь | Председатель КЧС и ОПБ, ОГОЧСЗН, ЦГИМС, глава СП «Пожег», руководители организаций и учреждений |
| 13. | Участие в совместных рейдах и патрулировании на подведомственных водоемах по выявлению и предупреждению правонарушений на воде, аварийности маломерных судов, охраны окружающей среды. | май-октябрь, период открытия сезона охоты | Участок ЦГИМС ОГОЧСЗН ОМВД, глава СП «Пожег» |
| 14. | Участие в тренировке с функциональными звеньями местного уровня РСЧС на тему: «Организация предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья» | 20 марта | Председатель КЧС и ОПБ, оперативная группа КЧС в период весеннего половодья, ОГОЧСЗН, АСС ГО торговля и питания, ПСЧ 19, ГКУ РК «14 отряд ППС», ОНД, медицинская, О и С, ООП, АСП «Югыдъяг», «Пожег», «Усть-Кулом» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Участие в тренировке с функциональными звеньями муниципального уровня РСЧС на тему: «Ликвидация чрезвычайной ситуации связанной с лесным (торфяным) пожаром в районе населенного пункта» | 16 мая | Председатель КЧС и ОПБ, оперативная группа КЧС при лесных пожарах, ОГОЧСЗН, ОМВД, ПСЧ 19, ГКУ РК «14 отряд ППС», ГБУЗ «Усть-Куломская ЦРБ», Усть-Кулом-ское авиаотделение, глава СП «Пожег» |
| 16. | Участие в тактико - специальных учениях на объектах коммунального и энергетического хозяйства района на тему: «Действия руковдящего состава, личного состава формирований РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС на объектах жизнеобеспечения населения в зимних условиях 2019– 2020 г.г. |  | Председатель КЧС и ОПБ, Оперативная группа КЧС при низких температурах, ОГОЧСЗН, Усть-Куломский филиал ОАО «КТК», МУП «Север», РЭС ЮЭС, УЭ -18, ПЧ 19, ОМВД, ГБУЗ «Усть-Куломская ЦРБ», главы СП |
| 17. | Участие в тренировке с личным составом КЧС и ОПБ | 22 марта, 16 мая, 16 августа, 15 ноября | Председатель КЧС и ОПБ, ОГОЧС, члены КЧС, руководители организаций, глава СП «Пожег» |
| 18. | Участие в КШУ по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера под руководством МЧС России | один раз в год | Председатель КЧС и ОПБ, ОГОЧС, члены КЧС, организаций, глава СП «Пожег» |
| 19. | Участие в подготовке руководителей, должностных лиц, рабочих и служащих в Учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» по вопросам противопожарной безопасности | январь-июнь, сентябрь-декабрь | ОГОЧСЗН, глава СП «Пожег» |
| I. Подготовка законодательной и нормативной правовой базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Принятие постановлений Главы сельского поселения «Пожег»: - О готовности объектов экономики и населенных пунктов сельского поселения «Пожег» к проведению весеннего паводка. - О мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. - О подготовке объектов и населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду. - Об обеспечении безопасности людей на водных объектах. - О подготовке объектов и населенных пунктов к осенне-зимнему пожароопасному периоду. | март апрель март апрель сентябрь | Глава СП «Пожег» |
| II. Основные мероприятия в области гражданской обороны |  |  |  |
| 2.2 | Уточнение, согласование плана приема, размещения и жизнеобеспечения населения, эвакуируемого из г.Сыктывкар. | февраль | Глава СП «Пожег» |
| III. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по подготовке и прохождению весеннего половодья, заседание паводковой комиссии. | апрель - июнь | Глава СП «Пожег», руководители организаций и учреждений |
| 3.2 | Совещание с руководителями учреждений образования, культуры, организаций по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду. | апрель, август | Глава СП «Пожег», руководители организаций и учреждений |
| 3.3 | Совещание с руководителями учреждений образования, культуры, организаций по подготовке к осенне-зимнему периоду. | сентябрь | Глава СП «Пожег», руководители организаций и учреждений |
| 3.4 | Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. | в течение года | Глава СП «Пожег» |
| 3.5 | Уточнение расчетов эвакуации населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: -при весеннем половодье; -при лесных пожарах. | март - апрель | Глава СП «Пожег», ведущий специалист |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении «Пожег»: - в период наступления весеннего половодья; - в период весенне-летнего пожароопасного периода; - в период подготовки образовательных учреждений к новому учебному году; - в период наступления ледостава; - в период зимнего пожароопасного периода | май - июнь май - август август - сентябрь октябрь сентябрь -декабрь | Глава СП, ведущий специалист, руководители организаций и учреждений |
| 4.2 | Проведение инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории СП «Пожег» и подготовка их к зимним условиям эксплуатации 2019-2020 г.г. | май - октябрь | Глава СП, ведущий специалист, начальник ПЧ № 145 |
| 4.3 | Продолжение работы по укомплектованию добровольных пожарных формирований на территории СП «Пожег». | в течение года | Глава СП «Пожег» |
| 4.4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. | в течение года | Глава СП «Пожег» |
| 4.5 | Принятие нормативных документов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения. | в течение года | Глава СП «Пожег», ведущий специалист |
| 4.6 | Строительство новых пожарных водоемов в населенных пунктах: д.Кекур, д.Пожегдин. | июнь - октябрь | Глава СП «Пожег», ведущий специалист |
| 4.7 | Ремонт имеющихся пожарных водоемов в населенных пунктах: п.Нижний Ярашъю, пст.Ярашъю. | июнь - октябрь | Глава СП «Пожег», ведущий специалист |
| 4.8 | Ремонт пирса в д.Вомынбож. | июнь-август | Глава СП «Пожег», ведущий специалист |
| V. Основные мероприятия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах |  |  |  |
| 5.1 | Организация профилактической работы по вопросам безопасности на водных объектах с населением на территории СП «Пожег». | май - октябрь | Ведущий специалист, руководители организаций и учреждений |
| 5.2 | Контроль за состоянием понтонной переправы. | в течение года | Глава СП «Пожег», УДРСУ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Техническое освидетельствование места массового отдыха населения у воды. | май-июль | Глава СП, участок ЦГИМС, ГИБДД |
| VI. Участие в командно-штабных учениях и тренировках |  |  |  |
| 6.1 | Участие в тренировке на тему: «Организация предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья». | март | Глава СП «Пожег», ведущий специалист |
| 6.2 | Участие в тренировке на тему «Ликвидация чрезвычайной ситуации, связанной с лесным (торфяным) пожаром в районе населённого пункта». | май | Глава СП «Пожег», ведущий специалист |
| 6.3 | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. | октябрь | Глава СП «Пожег», ведущий специалист |
| VII. Мероприятия по подготовке должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка главы СП «Пожег» УЦ ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» по вопросам противопожарной безопасности. | апрель | Глава СП «Пожег» |
| 7.2 | Подготовка главы СП «Пожег» УЦ ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. | июнь | Глава СП «Пожег» |
| VIII. Участие в конкурсах и мероприятиях |  |  |  |
| 8.1 | Участие в X республиканском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей». | февраль -апрель | Образовательные учреждения |
| 8.2 | Участие в месячнике безопасности в образовательных учреждениях. | сентябрь | Образовательные учреждения |
| 8.3 | Проведение смотра-конкурса на лучший кабинет ОБЖ и уголок ГО в образовательных учреждениях. | сентябрь-октябрь | Образовательные учреждения |
| 8.4 | Участие в районном мероприятии «Дня призывника». | октябрь | Ведущий специалист |
| 8.5 | Участие в мероприятиях, проводимых в рамках Года культуры безопасности. | в течение года | Глава СП «Пожег» |
| 8.6 | Участие в проведении на объектах летнего отдыха детей профилактических мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании. | июнь | Образовательные учреждения, ведущий специалист, ПЧ № 145. |